ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2025							                                        № 137-3

г. Цимлянск

Об утверждении «Комплекса мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области 
по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 17 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», Территориальная избирательная комиссия Цимлянского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить «Комплекс мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области» (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области Нефедова Александра Михайловича.

Председатель комиссии					                      А.М. Нефедов

Секретарь комиссии						 	            С.В. Бурякова

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области

от 20.06.2025 года № 137-3

Комплекс мероприятий

Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области

по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области

| № п/п | Перечень обсуждаемых вопросов | Дата проведения | Ответств. за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | О назначении бухгалтера Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 2. | О комплексе мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 3. | О программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Секретарь ТИК |
| 4. | О мероприятиях Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, член ТИК с правом решающего голоса |
| 5. | Изучение и исполнение Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. | июнь - сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 6. | О назначении ответственного лица, обеспечивающего организацию работы Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 7. | Об организации закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области при проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 8. | Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области при проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИ, бухгалтер ТИК |
| 9. | О распределении средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 10. | Об утверждении смет расходов ТИК и УИК на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 11. | О привлечении граждан к выполнению работ и оказанию услуг по гражданско-правовым договорам в Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области на период подготовки и поведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 12. | Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 13. | О заключении договоров о полной материальной ответственности с главным бухгалтером, бухгалтером по начислению заработной платы и выполнению расчетных операций территориальной избирательной комиссии, с председателями участковых избирательных комиссий на период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 14. | О создании комиссии по списанию канцелярских товаров, приобретенных из средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 15. | Об утверждении графика работы членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе июнь – сентябрь 2025 года в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Бухгалтер ТИК |
| 16. | Об установлении размеров дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членов территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 17. | О создании рабочих групп из числа членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области: 1. по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса, правил проведения предвыборной агитации; 2. по осуществлению контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрению обращений и заявлений граждан на нарушения избирательного законодательства; 3. по информационно-разъяснительной деятельности ТИК, УИК; 4. по обеспечению избирательных прав граждан РФ, являющихся инвалидами; 5. Группы контроля за использованием территориального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»; 6. по вводу данных протокола УИК в систему ГАС «Выборы»; 7. по приему избирательных бюллетеней для голосования и передаче их в участковые избирательные комиссии избирательных участков; 8. по приему, погашении специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования и передаче их в участковые избирательные комиссии избирательных участков; 9. по приему от УИК избирательных документов на хранение. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 18. | О наделении члена Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса по составлению протоколов по административным правонарушениям в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 19. | Об использовании технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней при голосовании на выборах Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 20. | Об организации работы «горячей линии» связи с избирателями в Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК |
| 21. | О взаимодействии Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области и органов внутренних дел по обеспечению правопорядка на выборах Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, заместитель председателя ТИК |
| 22. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по выделению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Цимлянского района Ростовской области при проведении выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, глава Администрации Цимлянского района |
| 23. | О взаимодействии с редакцией районной газеты «Придонье» по вопросам и порядке освещения в СМИ хода подготовки и проведения основных мероприятий в период избирательной кампании Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Секретарь ТИК |
| 24. | О порядке и регламенте передач ТИК информации и избирательной документации в ИКРО по выполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, заместитель председателя ТИК, секретарь ТИК |
| 25. | О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий на территории Цимлянского района Ростовской области. | июль-август | Председатель ТИК, Рабочая группа |
| 26. | О взаимодействии с органами, осуществляющими учет и регистрацию избирателей. | весь период | Председатель ТИК, системный администратор |
| 27. | О Регламенте использования регионального фрагмента Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 28. | Об адресах помещений и телефонах территориальной и участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области, в которых будут приниматься заявления избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Ростовской области. | июль-август | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 29. | Изучение членами территориальной и участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, Порядка реализации избирателем права подачи в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления для участия в дистанционном электронном голосовании, а также права отзыва указанного заявления на выборах Губернатора Ростовской области. | июль-сентябрь | Члены ТИК, УИК с правом решающего голоса |
| 30. | Об определении ответственных за приём (оформление) заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Губернатора Ростовской области в территориальной и участковых избирательных комиссиях Цимлянского района Ростовской области. | июль | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 31. | О безвозмездном предоставлении помещений, для организации встреч зарегистрированным кандидатам, доверенным лицам кандидатов, избирательным объединениям, выдвинувшим кандидата на должность Губернатора Ростовской области для проведения агитационных публичных мероприятий на выборах Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, Администрация Цимлянского района |
| 32. | Об определении резервных помещений для размещения участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области при возникновении на избирательном участке в дни голосований на выборах Губернатора Ростовской области ситуации, требующей прекращения избирательного процесса. | июль | Заместитель председателя ТИК, главы администраций сельских поселений Цимлянского района |
| 33. | Принятие постановления о дополнительном зачислении в резерв составов УИК. | август | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 34. | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по приему получаемых из Избирательной комиссии Ростовской области избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ростовской области и передачи их в участковые избирательные комиссии Цимлянского района Ростовской области. | август-сентябрь | Председатель ТИК |
| 35. | О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по приему получаемых из Избирательной комиссии Ростовской области специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ростовской области и передачи их в участковые избирательные комиссии Цимлянского района Ростовской области. | август-сентябрь | Председатель ТИК |
| 36. | Об определении количества переносных ящиков для проведения голосования вне помещения для голосования на выборах Губернатора Ростовской области. | август-сентябрь | Секретарь ТИК |
| 37. | О передаче списков избирателей участковым избирательным комиссиям Цимлянского района Ростовской области по выборам Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 38. | Об организации и проведения обучения представителей органов местного самоуправления, общественных организаций, общества инвалидов, социальной сферы обслуживающих граждан пожилого возраста и инвалидов по вопросам избирательного права. | август-сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 39. | Об организации и проведения обучающих семинаров с представителями местных отделений политических партий, наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов. | август-сентябрь | Председатель ТИК |
| 40. | О работе сельских библиотек, сельских домов культуры по правовому просвещению и политической грамотности избирателей. | июль-сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК, директора сельских библиотек, СДК |
| 41. | Организация голосования в течение трех дней подряд при проведении выборов Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 42. | О создании рабочей мобильной группы из членов территориальной и участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса по рассмотрению конфликтных ситуаций в избирательных комиссиях, по видеофиксации нештатных ситуаций в дни голосования на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 43. | О готовности списка избирателей и задачах членов УИК по его уточнению на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатели УИК |
| 44. | О количестве избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ростовской области, передаваемых в участковые избирательные комиссии Цимлянского района Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 45. | О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора Ростовской области, передаваемых в участковые избирательные комиссии Цимлянского района Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 46. | О Порядке приёма членами Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса документов от участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области по выборам Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 47. | Об определении ответственного лица за выдачу копий протоколов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области об итогах голосования на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 48. | О схеме связи ТИК с УИК по проведению выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 49. | О порядке работы членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района в дни голосования по выборам Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 50. | О месте расположения увеличенной сводной таблицы Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района для внесения данных по результатам голосования на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Секретарь ТИК |
| 51. | Об установлении итогов голосования на выборах Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | не позднее 15 сентября | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 52. | О расходовании средств областного бюджета, выделенных Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер ТИК |
| 53. | О размере ведомственного коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области с правом решающего голоса за активную работу в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 54. | Об утверждении отчета об осуществлении закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 55. | О работе участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 56. | Об обзорно-аналитической справке Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по итогам проведения выборов Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | октябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 57. | Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | октябрь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| II. Участие в работе органов местного самоуправления Цимлянского района Ростовской области по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ростовской области, изменением в законодательстве по выборам |  |  |  |
| 2.1. | Размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах Губернатора Ростовской области. | сразу после официального опубликования | Инспектор ТИК |
| 2.2. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Цимлянского района Ростовской области по исполнению «Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области». | весь период | Председатель ТИК |
| 2.3. | Взаимодействие с главами Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района Ростовской области по изучению состояния мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 2.4. | Взаимодействие с главами Администраций городского и сельских поселений Цимлянского района Ростовской области по предоставлению помещений для встреч кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших кандидатов на должность Губернатора Ростовской области с избирателями. | июнь | заместитель председателя ТИК |
| 2.5. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Цимлянского района Ростовской области по предоставлению участковым избирательным комиссиям помещений, оборудования, средств связи, автотранспорта, соблюдения надлежащего эстетического вида предоставляемых помещений и прилегающих территорий, противопожарного оборудования, освещения и охраны помещений. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| III.Мероприятия по обеспечению функционирования и полномочий избирательной комиссии |  |  |  |
| 3.1. | Изучение членами ТИК с правом решающего голоса Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», постановлений Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ростовской области. | весь период | Члены ТИК, УИК с правом решающего голоса |
| 3.2. | Участие в обучающих семинарах ЦИК России, Избирательной комиссии Ростовской области, в том числе в режиме видеоконференций. | весь период | члены ТИК, УИК |
| 3.3. | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям Цимлянского района Ростовской области в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса, главы Администраций сельских поселений |
| 3.4. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района в участковые избирательные комиссии Цимлянского района Ростовской области в целях оказания им организационно-методической, правовой, информационной, материально-технической помощи в подготовке и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.5. | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области, и их должностных лиц, иных участников избирательного процесса. | в установленные законом сроки | Председатель ТИК, Рабочая группа ТИК |
| 3.6. | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.7. | Подготовка информации в газету «Придонье» об этапах избирательной кампании, о работе телефона «горячей линии» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области и т.д.. | весь период | Председатель ТИК |
| 3.8. | Размещение на сайте и социальных аккаунтах ТИК Цимлянского района в сети Интернет информации о подготовке и проведении избирательной кампании по выборам Губернатора Ростовской области. | весь период | Инспектор комиссии |
| 3.9. | Утверждение сметы расходов ТИК и УИК на проведение выборов Губернатора Ростовской области. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 3.10 | Контроль за поступлением денежных средств на расчетный счет ТИК. | июнь | Председатель ТИК, бухгалтер ТИК |
| 3.11. | Контроль за соблюдением Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.12. | Проведение регламентных работ по подготовке комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» Ростовской области к выборам Губернатора Ростовской области, руководствуясь соответствующим Регламентом обмена информацией при использовании Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». | в сроки, установленные Регламентом | Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.13. | Обработка сведений о гражданах РФ, поступающих по электронной почте ГАС «Выборы». | весь период | Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.14. | Участие в заседаниях Координационного совета по содействию в организации и проведении выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК |
| 3.15. | Контроль за направлением в ИКРО информации в соответствии с «Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области» в Избирательную комиссию Ростовской области». | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.16. | Оформление информационного стенда «Навстречу выборам» в помещении ТИК, УИК и периодическое его пополнение. | весь период | Секретарь ТИК |
| 3.17. | Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу уточнения списков избирателей. | весь период | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.18. | Взаимодействие с руководителями сельских домов культуры, библиотек, специалистом по работе с молодежью Администрации Цимлянского района, Молодежного Парламента, Клубов Молодого избирателя, МИК при ТИК Цимлянского района по вопросу правового просвещения избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.19. | Взаимодействие с руководителями политических партий, общественных организаций в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 3.20. | Опубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК в муниципальном средстве массовой информации и размещение на официальном сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | июль-август | Инспектор комиссии |
| 3.21. | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | июль-август | Рабочая группа |
| 3.22. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 3.23. | Проведение занятий для работников правоохранительных органов в части противодействия нарушениям избирательного законодательства. | весь период | Заместитель председателя ТИК |
| 3.24. | Осуществление дежурства членов ТИК с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь - сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.25. | Распространение методических материалов для УИК по избирательным действиям при подготовке и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.26. | Обеспечение участковых избирательных комиссий Цимлянского района печатной продукцией, изготавливаемой на выборы Губернатора Ростовской области (по плану издания печатной продукции). . | весь период | Секретарь ТИК |
| 3.27. | Еженедельный прием и анализ информации от ответственных лиц администраций сельских поселений Цимлянского района, УИК Цимлянского района сведений о нарушениях избирательного законодательства при агитации и принятых мер. | июнь-сентябрь | Заместитель председателя ТИК |
| 3.28. | Обмен оперативной информацией (еженедельно) с ОП № 5 МУ МВД РФ «Волгодонское» о нарушениях, допущенных в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области, и мерах, принятых по ним. | июнь-сентябрь | Заместитель председателя ТИК, сотрудник ОП № 5 МУ МВД РФ «Волгодонское» |
| 3.29. | Подготовка материалов для Избирательной комиссии Ростовской области в период проведения выборов Губернатора Ростовской области (нарушения правил агитации). | Еженедельно, а в день предшествующий дню голосования, и в день голосования – незамедлительно | Заместитель председателя ТИК |
| 3.30. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области в муниципальные образования Цимлянского района Ростовской области в целях проверки состояния, технической оснащённости избирательных участков в период подготовки к выборам Губернатора Ростовской области. | июнь-август | Председатель ТИК |
| 3.31. | Выезд членов Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области в муниципальные образования Цимлянского района Ростовской области для проверки работы участковых избирательных комиссий по обеспечению избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 3.32. | Взаимодействие с участковыми избирательными комиссиями Цимлянского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов Губернатора Ростовской области, в том числе по назначению операторов СПО для изготовления протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом. | август-сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.33. | Проведение теоретических и практических занятий с председателями и операторами УИК по изучению и применению в работе УИК специального программного обеспечения автоматизированного рабочего места пункта приёма заявлений по месту фактического нахождения избирателя на выборах Губернатора Ростовской области и изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом (QR) кодом. | сентябрь | Инспектор ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.34. | Проведение работ по подготовке и использованию комплекса обработки избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Ростовской области, обучение членов УИК - операторов КОИБ, формированием исходных данных для КОИБ, доставкой комплекса в УИК, обеспечение организационно-технической поддержки функционирования КОИБ накануне выборов и в дни голосования, контроль за работами по демонтажу КОИБ и их доставкой к месту хранения. | август-сентябрь | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.35. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушением законодательства о выборах Губернатора Ростовской области. | весь период | Заместитель председателя ТИК |
| 3.36. | Передача в УИК списка назначенных в УИК наблюдателей. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 3.37. | Разработка схемы связи с УИК и ТИК по выборам Губернатора Ростовской области. | до 10 сентября | Председатель ТИК |
| 3.38. | Прием информации о ходе голосования из участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | 12, 13, 14 сентября | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 3.39. | Обработка данных о ходе голосования и предварительных результатах выборов Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | 14, 15 сентября | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 3.40. | Подготовка финансового отчета о фактическом расходовании денежных средств, выделенных ТИК на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | сентябрь-октябрь | Бухгалтер ТИК |
| IV. Организационно-методическая работа комиссии |  |  |  |
| 4.1. | В своей работе территориальной избирательной комиссии руководствоваться Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии Ростовской области, Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.2. | О создании рабочих групп из числа членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса для работы в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 4.3. | Совещание по вопросам взаимодействия, оказания методической помощи по уточнению списков избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 4.4. | Совещание с начальником и работниками ОП № 5 МУ МВД РФ «Волгодонское», казаками муниципальной казачьей дружины по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 4.5. | Совещание с руководителями УСЗН, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Общества ветеранов войны и труда, по вопросам взаимодействия и разъяснения этапов избирательного процесса по вопросу обеспечения избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 4.6. | Подготовка и распространение информационных материалов по вопросу взаимодействия и оказания методической помощи в работе по правовому просвещению избирателей в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области для специалиста по работе с молодежью Администрации Цимлянского района, руководителей отдела образования, ГОУ НПО ПУ-100, сельских домов культуры, сельских библиотек, членов Молодежного Парламента, МИК при ТИК Цимлянского района. | весь период | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 4.7. | Подготовка и направление информационных материалов в Администрации сельских поселений Цимлянского района по вопросу предоставления для работы участковых избирательных комиссий Цимлянского района необходимого технологического оборудования (в соответствии с требованием нормы обеспечения оборудованием). | июль-сентябрь | Председатель ТИК |
| 4.8. | Подготовка и направление информационных материалов в Администрации сельских поселений Цимлянского района, председателям участковых избирательных комиссий Цимлянского района, работникам МФЦ по разъяснению порядка голосования избирателей по месту нахождения и дистанционного электронного голосования. | июль-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| 4.9. | Оказание методической помощи Клубам «Молодого избирателя», руководителям сельских библиотек, СДК в организации и проведении мероприятий, направленных на повышение активности и политической грамотности избирателей на выборах Губернатора Ростовской области. | весь период | Председатель ТИК, секретарь ТИК |
| 4.10. | Осуществление контроля за размещением информационных плакатов на территории избирательных участков Цимлянского района в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области . | июнь-сентябрь | Секретарь ТИК |
| 4.11. | Организация контроля за предвыборной агитацией проводимой кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшие кандидатов на должность Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Заместитель председателя ТИК, председатели УИК |
| 4.12. | Реализация избирателями, которые не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, права подачи в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания. | не позднее 14.00 11 сентября 2025 года | Председатели УИК |
| 4.13. | Организация и обеспечение работы системы телефонных «горячих линий» связи с избирателями в ТИК и УИК. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, председатели УИК |
| 4.14. | Ввод в базу обработки, в том числе автоматизированным способом, заявлений на комплексах средств автоматизации соответствующих ТИК ГАС «Выборы» информации, содержащейся в заявлениях о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на бумажном носителе, поданных в УИК, ТИК. | не позднее 14.00 за два дня до первого дня голосования | Секретарь ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 4.15. | Осуществлять контроль за распространением печатных агитационных материалов на территории Цимлянского района Ростовской области в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Заместитель председателя ТИК |
| 4.16. | Направление в правоохранительные органы, органы исполнительной власти материалов, связанных с нарушениями избирательного законодательства, зафиксированными в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Заместитель председателя ТИК |
| 4.17. | Оказание практической помощи членам УИК в проведении избирательных действий и реализации своих полномочий в процессе уточнения списков избирателей, голосования вне помещения и в помещении для голосования, этапов избирательного процесса. | весь период | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 4.18. | Осуществление контроля за соблюдением утвержденных нормативов технологического оборудования. | весь период | Председатель ТИК, член ТИК с правом решающего голоса |
| 4.19. | Передача по актам участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей, избирательных бюллетеней для голосования, специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК |
| 4.20. | Осуществление контроля по учету избирателей в месте временного пребывания - Государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Центральная районная больница» в Цимлянском районе. | сентябрь | Секретарь ТИК, председатель УИК № 586 |
| 4.21. | Прием информации о ходе голосования из УИК Цимлянского района по выборам Губернатора Ростовской области. | 12, 13, 14 сентября | Члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| V. Мероприятия по обучению организаторов выборов и обучению других организаторов и участников выборов |  |  |  |
| 5.1. | Совещание с руководителями политических партий, общественных организаций по назначению наблюдателей в ТИК, УИК | сентябрь | Председатель ТИК |
| 5.2. | Подготовка и направление информации для: 1. представителей местных отделений политических партий, наблюдателей. 2. по разъяснению избирательного законодательства для различных категорий участников избирательного процесса. 3. организаторов выборов: о взаимодействии с представителями правоохранительных органов в период подготовки и проведения выборов; о разъяснениях избирателям их права участия в выборах по месту нахождения и ДЭГ; избирателям, находящихся в день голосования в местах временного пребывания; избирателям с ограниченными физическими возможностями; о разъяснениях по голосованию избирателей до дня голосования и в дни голосования на избирательном участке и вне помещения для голосования, т.е. на дому. 5. работников ОВД. | в течение всего периода | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| VI.Мероприятия по реализации «Комплексной программы правового просвещения избирателей» по повышению информирования и активности избирателей |  |  |  |
| 6.1. | Подготовка пресс-релизов о ходе избирательной кампании по выборам Губернатора Ростовской области для размещения на сайте и социальных аккаунтах Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области в сети Интернет. | весь период | Председатель ТИК, инспектор ТИК |
| 6.2. | Оказание методической помощи волонтерам в период подготовки и проведения волонтерской акции «Дорога на выборы» на выборах Губернатора Ростовской области. | июль-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК, волонтеры |
| 6.3. | Подготовка информационных материалов для членов УИК по выявлению проблем, возникающих в день голосования на избирательных участках, отработка и решение этих проблем. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК, УИК с правом решающего голоса |
| 6.4. | Организация работы участковой избирательной комиссии по информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, председатели УИК |
| 6.5. | Оформление информационного стенда ТИК, УИК «На встречу выборам». | июнь-сентябрь | Секретарь ТИК, председатели УИК |
| VII. Мероприятия, во взаимодействии с администрацией района, учреждениями, осуществляющих регистрацию (учет) населения, по пополнению и уточнению базы данных избирателей, сведений о них. Работа ГАС «Выборы» |  |  |  |
| 7.1. | Участие в заседании рабочей группы по координации деятельности структурных подразделений учреждений и организаций, осуществляющих регистрационный учет населения, анализа достоверных сведений и численности зарегистрированных избирателей на территории сельских поселений Цимлянского района Ростовской области. | в течение всего периода | Председатель ТИК, системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 7.2. | Взаимодействие с главами Администраций сельских поселений Цимлянского района Ростовской области по вопросу учета избирателей, зарегистрированных на территории сельских поселений Цимлянского района, но длительное время не проживающих по месту регистрации, избирателей студентов, зарегистрированных по месту жительства, обучающихся очно за пределами сельских поселений Цимлянского района Ростовской области, но не снявшихся с регистрационного учета, избирателями, голосующими впервые. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, председатели УИК, главы Администраций сельских поселений |
| 7.3. | Взаимодействие с УСЗН, Центром обслуживания пенсионеров и граждан пожилого возраста и инвалидов, Обществом инвалидов, по учету избирателей с ограниченными физическими возможностями. | июнь-сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 7.4. | Анализ работы участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| VIII. Мероприятия по взаимодействию с региональными, районными отделениями политических партий, со СМИ |  |  |  |
| 8.1. | Взаимодействие с местными отделениями политических партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» по активизации мероприятий, направленных на участие в выборах Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 8.2. | Взаимодействие с региональными, местными отделениями политических партий по вопросу дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. | июль | Председатель ТИК |
| 8.3. | Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросу обучения представителей политических партий для работы в составах УИК в качестве наблюдателей. | август | Председатель ТИК |
| 8.4. | Взаимодействие с редакцией газеты «Придонье» по информированию избирателей о ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| IX. Материально – техническое обеспечение |  |  |  |
| 9.1. | Взаимодействие с органами местного самоуправления Цимлянского района Ростовской области мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК |
| 9.2. | Совместно с главами Администраций сельских поселений Цимлянского района Ростовской области осуществить плановый объезд территорий сельских поселений Цимлянского района Ростовской области, с целью изучения технического и эстетического состояния помещений, планируемых для работы УИК, помещений для голосования, обеспеченностью УИК мебелью, технологическим и избирательным оборудованием, мест хранения избирательного оборудования и его технического и эстетического состояния, состояние прилегающей территории к выделяемым помещениям. | июль-сентябрь | Председатель ТИК, заместитель председателя ТИК |
| 9.3. | Совместно с представителями ОП № 4 МУ МВД РФ «Волгодонское», Госпожнадзора осуществить проверку помещений для голосования, для уточнения пригодности к эксплуатации УИК. | август-сентябрь | Заместитель председателя ТИК |
| X. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 10.1. | Подготовка информации об итогах голосования на выборах Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | сентябрь | Члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.2. | Подготовка аналитических материалов и статистики по итогам голосования на выборах Губернатора Ростовской области на территории Цимлянского района Ростовской области. | сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса |
| 10.3. | Подготовка половозрастного анализа активности избирателей на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Секретарь ТИК |
| 10.4. | Анализ и обобщение жалоб, заявлений и иных обращений, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Ростовской области, в том числе о нарушениях избирательного законодательства, выявление замечаний и недостатков, направление результатов обобщения в УИК, с целью исключения аналогичных недостатков в дальнейшей работе комиссий. | в период и по окончании избирательной кампании | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса, председатели УИК |
| 10.5. | Контроль за расходованием бюджетных областных средств, выделенных территориальной и участковым избирательным комиссиям Цимлянского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Ростовской области. | июнь-сентябрь | Председатель ТИК, члены ТИК с правом решающего голоса, бухгалтер комиссии |
| 10.6. | Подготовка отчета об использовании на выборах Губернатора Ростовской области ГАС «Выборы» технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней. | сентябрь | Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 10.7. | Анализ работы участковых избирательных комиссий со списками избирателей, в том числе анализ причин включения граждан в списки избирателей дополнительно на выборах Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Системный администратор ТКСА ГАС «Выборы» |
| 10.8. | Сбор и опись избирательной документации для передачи в архив по выборам Губернатора Ростовской области. | сентябрь | Секретарь комиссии |
| 10.9. | Контроль за соблюдением порядка и сроков уничтожения избирательной документации по выборам Губернатора Ростовской области. | в сроки, установленные Федеральным законом | Инспектор комиссии |