ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

ЦИМЛЯНСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2023 года							                      № 72-3

г. Цимлянск

О Плане основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по формированию составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году

В связи с окончанием срока полномочий участковых избирательных комиссий, сформированных сроком на пять лет в 2018 году, на основании статей 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15.03.2023 № 111/863-8 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных, окружных 
и участковых избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия Цимлянского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области 
по формированию составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году (прилагается).

- Направить настоящее постановление в органы местного самоуправления Цимлянского района Ростовской области, политические партии и иные избирательные объединения.

- Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

- Возложить контроль за выполнением настоящего постановления 
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области Бурякову Светлану Владимировну.

Председатель комиссии                                                                        А.М. Нефедов

Секретарь комиссии                                                                              С.В. Бурякова

Приложение

к постановлению Территориальной

избирательной комиссии

Цимлянского района Ростовской области

от 28.03.2023 года № 72-3

План основных мероприятий Территориальной избирательной комиссии Цимлянского района Ростовской области по формированию составов участковых избирательных комиссий
 (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановления ТИК «О Рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году» | не позднее 31.03.2023 | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 2. | Принятие постановлений ТИК «О перечне и количественном составе УИК избирательных участков, образованных на территории соответствующего муниципального образования Ростовской области, подлежащих формированию в 2023 году» | не позднее 31.03.2023 | Члены ТИК Цимлянского района |
| 3. | Принятие постановлений ТИК «Об определении процедуры отбора кандидатур для назначения в состав участковых избирательных комиссии на территории Цимлянского района Ростовской области, подлежащих формированию в 2023 году» | не позднее 31.03.2023 | Члены ТИК Цимлянского района |
| 4. | Официальное опубликование сообщения ТИК о сроках и порядке предоставления предложений о кандидатурах для назначения в состав УИК в общественно-политической газете Цимлянского района «Придонье», на сайте комиссии, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграмм» | с 01.04.2023 по 21.04.2023 | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 5. | Направление в Избирательную комиссию Ростовской области сканированных копий постановлений ТИК о перечне и количественном составе УИК, подлежащих формированию в 2023 году и о рабочей группе ТИК по сбору и обработке предложений по кандидатурам в состав членов УИК с правом решающего голоса | в течение 2-х дней со дня принятия постановлений ТИК | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 6. | Организация работы «Горячей линии» по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году | с 01.04.2023 в течение 30 дней со дня публикации сообщения | Председатель ТИК Цимлянского района, Секретарь ТИК Цимлянского района |
| 7. | Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году | с 06.04.2023 в течение 30 дней со дня публикации сообщения | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 8. | Проведение семинара-совещания с представителями местных отделений политических партий, общественных организаций по вопросам формирования составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году | с 06.04.2023 | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 9. | Прием предложений от субъектов права внесения предложений по кандидатурам для назначения в составы участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году | с 06.04.2023 в течение 30 дней со дня публикации сообщения | члены Рабочей группы |
| 10. | Проверка сведений о кандидатурах, предложенных в составы участковых избирательных комиссий, на соответствие требованиям, предусмотренным статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с участием соответствующих органов | с 06.04.2023 (с момента поступления первых документов) | Председатель ТИК Цимлянского района, члены Рабочей группы |
| 11. | Проведение заседаний Рабочих групп по формированию составов участковых избирательных комиссий (в резерв составов УИК), подлежащих формированию в 2023 году | с 22.05.2023 по 23.05.2023 | члены Рабочей группы |
| 12. | Принятие постановлений территориальной избирательной комиссией о назначении членов участковых избирательных комиссий нового состава (о формировании участковых избирательных комиссий), назначении на должность председателей участковых избирательных комиссий | не ранее 23.05.2023 | Председатель ТИК Цимлянского района, члены ТИК Цимлянского района |
| 13. | Направление в Избирательную комиссию Ростовской области решений о формировании участковых избирательных комиссий | в течение 3 дней со дня их принятия | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 14. | Утверждение графика проведения организационных заседаний участковых избирательных комиссий Цимлянского района Ростовской области | 29.05.2023 | Секретарь ТИК Цимлянского района |
| 15. | Оказание правовой, организационной, методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам организации деятельности участковой избирательной комиссии, проведения первых организационных заседаний | 30.05.2023-05.06.2023 | Секретарь ТИК Цимлянского района |
| 16. | Проведение первых (организационных) заседаний участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Цимлянского района Ростовской области на срок полномочий 2023-2028 гг. | 06.06.2023 | Участковые избирательные комиссии Цимлянского района |
| 17. | Изготовление и выдача удостоверений членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса | после первого (организационного) заседания УИК | Секретарь ТИК Цимлянского района, системный администратор ГАС «Выборы» |
| 18. | Формирование резерва составов участковых избирательных комиссий исходя из установленной структуры и принятие постановления территориальной избирательной комиссии о зачислении в резерв составов участковых комиссий | не позднее чем через 45 дней со дня окончания формирования участковых избирательных комиссий на территории Цимлянского района (планируемый срок – до 15 июня 2023 года) | Председатель ТИК Цимлянского района, члены ТИК Цимлянского района |
| 19. | Направление в Избирательную комиссию Ростовской области постановления территориальной избирательной комиссии о зачислении в резерв составов участковых комиссий | в течение 3 дней со дня их принятия | Председатель ТИК Цимлянского района |
| 20. | Ввод в базу данных ГАС «Выборы» задачу «Кадры» сведений о составах участковых избирательных комиссий срока полномочий 2023- 2028г.г. | май-июнь 2023г. | Системный администратор ГАС «Выборы» |
| 21. | Обучение членов участковых избирательных комиссий Цимлянского района | по отдельному плану | ТИК Цимлянского района |